Renata Gwóźdź
Kationy w analizie chemicznej
Renata Gwóźdź
Cele projektu:
Uczeń pozna sposób podziału kationów na grupy analityczne, metody roz­ dzielania kationów I i II grupy, rolę osadów w analizie chemicznej, teorie budowy związków kompleksowych.
Projekt powinien także kształtować umiejetności:
-
-
-
pracy w grupie,
wyszukiwania i selekcjonowania informacji z różnych źródeł, przedstawiania efektów pracy własnej i grupowej.
Opiekun projektu:
Nauczyciel chemii
Zadania opiekuna projektu:
-
-
-
-
-
zapoznanie uczniów z zasadami pracy metodą projektu, omówienie celów projektu,
pomoc w wyłonieniu grup zadaniowych i liderów grup, zaproponowanie listy zadań do realizacji,
ustalenie wraz uczniami form prezentacji efektów pracy oraz terminu zakończenia pracy,
monitorowanie przebiegu projektu.
-
Realizatorzy projektu:
Projekt realizowany będzie w grupach maksymalnie 5-osobowych z uczniami klas I i II liceum ogólnokształcącego.
Czas realizacji projektu:
3 miesiące
Zajęcia wprowadzające:
-
wycieczka do Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (zwiedza­ nie laboratorium chemii nieorganicznej, organicznej, analitycznej),
dni otwarte uczelni UJK w Kielcach,
film dotyczący pracy w laboratorium ochrony środowiska.
-
-
Tematy i zadania dla grup:
Grupa 1. Współczesne metody analityczne
-
-
-
wyszukać informacje na temat metod klasycznych i instrumentalnych, opisać te metody,
zaprezentować wyniki badań literaturowych np. w postaci prezentacji multimedialnej.
98

Kationy w analizie chemicznej
Grupa 2. Osady w analizie chemicznej
- wyszukać informacje na temat rodzajów i postaci osadu,
- zaplanować i wykonać doświadczenie ilustrujące wpływ różnych czyn- ników na rozpuszczalność osadów,
- sporządzić dokumentację wykonanego doświadczenia (+ foto).
Grupa 3. Związki kompleksowe w analizie chemicznej
-
wyszukać informacje na temat typów i rodzajów związków komplek­ sowych,
zapoznać się z różnymi teoriami budowy związków kompleksowych, zaprezentować wyniki badań literaturowych.
-
-
Grupa 4. Kationy
- wyszukać informacje na temat podziału kationów na grupy analityczne,
- zaplanować i wykonać doświadczenia ilustrujące reakcje charaktery- styczne kationów,
- sporządzić dokumentację wykonanych doświadczeń (+ foto).
Harmonogram realizacji projektu:
99
Lp.
Nazwa działania
Szczegółowy opis działania
Czas trwania
Osoby odpowiedzialne

1.

Spotkanie orga- nizacyjne

- Wprowadzenie do tematyki projektu. ,,Po co badać skład roztworów wodnych?" Przedstawienie i omówienie celów projektu, harmono- gramu działań i oczekiwa- nych rezultatów.
- Wyłonienie grup zadanio- wych i liderów grup.
- Wspólne ustalenie zasad pracy.
1 tydzień

Opiekun pro- jektu

2.

Spotkanie lide- rów grup

Wybór tematów przez grupy zadaniowe.

Zgodnie z czasem realizacji projektu
Liderzy grup

3.

Spotkanie lide- rów z członkami grup

Omówienie tematów. Wybó1 czynności przez poszczegól nych członków zespołów.

jw.

Liderzy po- szczególnych grup wraz
z członkami grup

4.

Redagowanie materiałów

Redakcja merytoryczna mate rialu i obmyślenie jego szat) graficznej.

jw.

Liderzy po- szczególnych grup wraz
z członkami grup

Renata Gwóźdź
Formy wykonania projektu.
Efektem końcowym projektu będą: praca pisemna (broszura), oraz album ze zdjęciami z zajęć laboratoryjnych, a także prezentacje multimedialne. Materiały te będą wywieszone w gablotach, dostępne dla każdego ucznia po to, by wszy­ scy uczniowie zobaczyli, że chemia jest nauką bardzo ciekawą. Wygląd oraz treść materiałów zależy od inwencji uczniów.
Literatura uzupełniająca, zalecane podręczniki lub artykuły
1.
T. Lipiec, Z. Szmal „Chemia analityczna z elementami analizy instrumental­ nej''. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1988.
J. Minczewski, Z. Marczenko „Chemia analityczna''. PWN, Warszawa 2001.
2.
100

5.

Spotkanie liderów grup z opiekunem projektu
Zaprezentowanie przez liderc opiekunowi materiału wypra cowanego przez poszczególnt grupy.
jw.

Opiekun pro- jektu

6.

Przygotowanie prezentacji wy- ników projektu

Opracowanie planu i sposobt: prezentacji przygotowanyd materiałów.
Indywidualne konsultacjt z opiekunem projektu - omó- wienie sposobu prezentacji.
jw.

Liderzy po- szczególnych grup oraz opie- kun projektu

7.

Prezentacja projektu

Zaprezentowanie przez po szczególne grupy rezultató11 projektu na forum Szkol) w dniu Ciekawej Chemii. Uczestnikami	prezentacj· będą również uczniowie II klas gimnazjum z naszej miej scowości.
zakończenie projektu

Liderzy po- szczególnych grup wraz
z członkami grup

Kationy w analizie chemicznej
Schemat oceniania realizacji projektu:
Temat projektu: .......................................................................
Czas realizacji: ........................................................................
Grupa: .................................................................................
Lider grupy: ...........................................................................
101
Obszar podlegający ocenie
Kryterium oceny
Skala oceny
Ocena
Realizacja tematu
całkowita/ częściowa
0-2

Wykonanie zadań projektowych
całkowita/ częściowa

0-2

Wypracowane materiały

poprawność merytoryczna
0-2

właściwa selekcja informacji
0-2

dobór materiału
0-2

współpraca w grupie
0-2

Dokumentacja projektu
inwencja twórcza
0-2

staranność wykonania
0-2

Prezentacja

atrakcyjność przekazu
zainteresowanie innych uczniów
0-2

sposób przekazu
0-2

walory poznawcze

inwencja twórcza

0-2

poprawność merytoryczna
0-2

Współpraca w grupie
efektywność
0-2

Łącznie:
O - 26